## Ark1
Eksamensprojekt | Før projekt start | UGE 48 | [6 empty] | UGE 49 | [6 empty] | UGE 50 | [6 empty] | UGE 51
|  | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21
|  | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn | man | tir | ons | tors | fre | lør | søn | man | tir | ons | tors | fre | lør | søn | man | tir | ons | tors | fredag
Ideudvikling
Gantt kort | bar: 2018-11-27; 2018-12-04
Brainstorm | bar: 2018-11-26 to 2018-11-27
Skitser | bar: 2018-11-26 to 2018-11-27
Wireframe | bar: 2018-11-27; 2018-12-03
Prototype | bar: 2018-11-27
Sitemap | bar: 2018-11-28; 2018-12-10
Refleksion over forrig portfolio opg. | bar: 2018-11-26 to 2018-11-27
Grafisk opgave
Lav style guide | bar: 2018-11-29; 2018-12-17
Color pallet udvikling
typeface udvælgelse
Hero image (index siden) | bar: 2018-12-03; 2018-12-09
Hero image (om siden) | bar: 2018-12-03; 2018-12-09
Thumbnails (arbejde) | bar: 2018-12-06; 2018-12-12
Kompetencer' ikoner
Coding ikon | bar: 2018-12-07; 2018-12-15
Grafisk design ikon | bar: 2018-12-07; 2018-12-15
Planlægning ikon | bar: 2018-12-07; 2018-12-15
Adobe program logo ikoner
Adobe dimension logo ikon | bar: 2018-12-07; 2018-12-15
Logo design
Rettelser
Byg en app
Ret ikoner (byg en app) | bar: 2018-11-30; 2018-12-07
Lav natte ikoner (byg en app) | bar: 2018-11-30; 2018-12-07
Ret for 'bugs' + småfejl | bar: 2018-11-30; 2018-12-07
Sweetbot.design
Tilføj <br> tags under 'om os' | bar: 2018-11-30; 2018-12-07
Programering
Timeline om os | bar: 2018-12-07; 2018-12-09
Timeline om os - responsiv | bar: 2018-12-07; 2018-12-15
Kontakt form | bar: 2018-12-05; 2018-12-15
Navigationsbar | bar: 2018-12-04; 2018-12-09
Footer | bar: 2018-12-04; 2018-12-09
Gallery set up (arbejde) | bar: 2018-12-09; 2018-12-12
Opsætning af undersider (projekter) | bar: 2018-12-09; 2018-12-14
Tilbage' og 'næste' knap | bar: 2018-12-12; 2018-12-14
Fancybox implementering | bar: 2018-12-16
'Til top' knap | bar: 2018-12-13
Planlægning
Lav GitHub mappe | bar: 2018-11-26
Lav repository | bar: 2018-11-26
Saml alle opgave beskrivelser | bar: 2018-11-29; 2018-12-06
Saml alle rapporter | bar: 2018-11-29; 2018-12-06
Samle billeder til slide show - Flow 1 | bar: 2018-12-03; 2018-12-12
Samle billeder til slide show - Flow 2 | bar: 2018-12-03; 2018-12-12
Samle billeder til slide show - Flow 3 | bar: 2018-12-03; 2018-12-19
Samle billeder til slide show - Flow 4 | bar: 2018-12-03; 2018-12-13
Samle billeder til slide show - Flow 5 | bar: 2018-12-13; 2018-12-16
Brugertest | bar: 2018-12-19 to 2018-12-20
Sidste rettelser | bar: 2018-12-19 to 2018-12-20
Dokumentation
Tekst til Flow 1 | bar: 2018-12-02; 2018-12-14
Tekst til Flow 2 | bar: 2018-12-02; 2018-12-17
Tekst til Flow 3 | bar: 2018-12-02; 2018-12-19
Tekst til Flow 4 | bar: 2018-12-02; 2018-12-19
Tekst til Flow 5 | bar: 2018-12-14; 2018-12-19
Faktiske uførte dag
planlagt deadline